## Cronograma Fisico 2016
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
0346275-62/2010 |  | Pref.Municipal de Perdigão |  |  | Perdigão/MG |  |  |  | Urbanização-Execução de passeios. |  |  |  | Perdigão/MG |  |  |  | Drenagem Corrego da Estiva-Aumento de Meta Fisica |  |  |  | Perdigão/MG |  |  |  | Drenagem Corrego da Estiva-Aumento de Meta Fisica |  |  |  | Perdigão/MG |  |  |  | Drenagem Corrego da Estiva-Aumento de Meta Fisica |  |  |  | Perdigão/MG |  |  |  | Drenagem Corrego da Estiva-Aumento de Meta Fisica |  |  |  | Perdigão/MG |  |  |  | Drenagem Corrego da Estiva-Aumento de Meta Fisica
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) | [7 empty] | Aprovação (data) | [7 empty] | Aprovação (data) | [7 empty] | Aprovação (data) | [7 empty] | Aprovação (data) | [7 empty] | Aprovação (data)
Urbanização de Vias |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0
Item | Descrição dos serviços |  | Valor | Peso | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9-Dezembro 2014 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21-Dezembro 2015 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24-Março 2016
|  |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização semi refletiva em aluminio 70X61 inclusive suporte e travessa conforme especificaçoes tecnicas DNIT. "PARE" |  | 7204.18 | 63.57% | 50 | 50 | 50 | 100
2 | Placa sinalização vertical instalada esquinas para ruas e avenidas com indicação dos logradouro em chapa, com cano galvanizado 2" altura 3.00 m pintado com esmalte sobre zarcão |  | 4128.15 | 36.43% | 50 | 50 | 50 | 100
0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
9 | 0 |  | 0 | 0%
| Total (%): |  |  | 100% | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Total (R$): |  | 11332.33 |  | 5666.165 | 5666.165 | 5666.165 | 11332.33 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Perdigão ,17 de Agosto de 2016. | [6 empty] | Constantinos Dimitrios Bilalis Neto-Perdigão -MG. | [10 empty] | Constantinos Dimitrios Bilalis Neto-Perdigão -MG. | [7 empty] | Constantinos Dimitrios Bilalis Neto-Perdigão -MG. | [15 empty] | Constantinos Dimitrios Bilalis Neto-Perdigão -MG.
Local/Data | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
25
[17 empty] | 100 |  | 25
4
25
Note on B13: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on C13: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on F13: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on G13: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on H14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on I14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on J14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on K14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on L14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on M14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on N14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on O14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on P14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on Q14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on R14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on S14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on T14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on U14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on V14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on W14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on X14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on Y14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on Z14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AA14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AB14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AC14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AD14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AE14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AF14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AG14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AH14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AI14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AJ14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AK14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AL14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AM14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AN14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AO14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AP14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AQ14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AR14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AS14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AT14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AU14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AV14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AW14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AX14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on AY14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on AZ14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on BA14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on BB14: c069298: INSERIR O PERCENTUAL DE OBRAS PREVISTO PARA CADA ITEM NESTE MÊS
Note on BC14: c069298: NÃO ALTERAR. CÁLCULO AUTOMÁTICO

## PlanilhaUrbanização 0346278-62
Prefeitura Municipal de Perdigão- Urbanização Ruas e Avenidas Zona Urbana- CR:0346278-62 Data Base-Julho de 2016.Desonerado
Item | Codigo Sinapi | Serviços | Unidade | Quantidade | Custo | Preço | Total
| Setop |  |  |  | Unitario | Unitario
1 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e instalação de placa de sinalização semi refletiva em aluminio 70X61 inclusive suporte e travessa conforme especificaçoes tecnicas DNIT. "PARE" | Unidade | 29 | 197.75 | 248.42 | 7204.18
3 | 73916 | Placa sinalização vertical instalada esquinas para ruas e avenidas com indicação dos logradouro em chapa, com cano galvanizado 2" altura 3.00 m pintado com esmalte sobre zarcão | Unidade | 39 | 84.26 | 105.85 | 4128.15
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
BDI 25,62%
|  | Perdigão, 28/07/2016 |  |  |  |  | 11332.33